АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОВЕТСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№81

от  29.06.2017 года						с. Красногвардейское

Об утверждении плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме администрацией Красногвардейского сельского поселения Советского района Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Красногвардейского сельского поселения от 1 декабря 2011 г. № 60 «Об утверждении  перечня  муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Красногвардейского сельского поселения, подлежащих включению в реестры муниципальных услуг, Уставом Красногвардейского сельского поселения,администрация Красногвардейского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме Администрации Красногвардейского сельского поселения Советского района Республики Крым (приложение № 1).

2. Утвердить этапы перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме (приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.Разместить настоящее Постановление на официальной Интернет-странице Советского района Республики Крым в разделе «Муниципальные  образования Советского района Красногвардейское сельское поселение».

Председатель Красногвардейского сельского совета-

Глава администрации

Красногвардейского сельского поселения			Л.Н. Шкурина

приложение № 1

к постановлению администрации

Красногвардейского сельского поселения________________________________

ПЛАН-ГРАФИК

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме

Администрации Красногвардейского сельского поселенияСоветского района Республики Крым

| №п/п | Наименование услуги | Сроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап |
| 1 | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду. | 01.04.2018 | 01.11.2018 | 01.07.2019 | 01.01.2020 | 01.07.2021 |
| 2 | Выдача выписки из домовой книги, похозяйственной, справок. | 01.04.2018 | 01.11.2018 | 01.07.2019 | 01.07.2020 | 01.07.2021 |
| 3 | Предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления. | 01.04.2018 | 01.11.2018 | 01.07.2019 | 01.07.2020 | 01.07.2021 |
| 4 | Признание жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания. | 01.04.2018 | 01.11.2018 | 01.07.2019 | 01.07.2020 | 01.07.2021 |
| 5 | Прием документов, а также выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое ли нежилого помещения в жилое помещение. | 01.04.2018 | 01.11.2018 | 01.07.2019 | 01.07.2020 | 01.07.2021 |
| 6 | Присвоение адресов объектам недвижимости. | 01.04.2018 | 01.11.2018 | 01.07.2019 | 01.07.2020 | 01.07.2021 |
| 7 | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях предоставляемых по договорам социального найма. | 01.04.2018 | 01.11.2018 | 01.07.2019 | 01.07.2020 | 01.07.2021 |
| 8 | Выдача разрешений на проведение земляных работ на территории _____________сельского поселения. | 01.07.2018 | 01.01.2019 | 01.09.2019 | 01.09.2020 | 01.09.2021 |
| 9. | Выдача разрешений на размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности | 01.07.2018 | 01.01.2019 | 01.09.2019 | 01.09.2020 | 01.09.2021 |
| 10. | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории . аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь . | 01.07.2018 | 01.01.2019 | 01.09.2019 | 01.09.2020 | 01.09.2021 |
| 11. | Выдача бытовой характеристики | 01.07.2018 | 01.01.2019 | 01.09.2019 | 01.09.2020 | 01.09.2021 |
| 12. | Выдача разрешений на приватизацию земельных участков под существующими жилыми домами, находящимися в собственности граждан | 01.07.2018 | 01.01.2019 | 01.09.2019 | 01.09.2020 | 01.09.2021 |
| 13 | Рассмотрение уведомлений о проведении публичных мероприятий на территории поселения. | 01.07.2018 | 01.01.2019 | 01.09.2019 | 01.09.2020 | 01.09.2021 |
| 14 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам отнесенным к компетенции администрации | 01.07.2018 | 01.01.2019 | 01.09.2019 | 01.09.2020 | 01.09.2021 |
| 15 | Установление (прекращение)публичных сервитутов на земельные участки _____________ сельского поселения. | 01.11.2018 | 01.06.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 |
| 16 | Выдача выписок из реестра муниципального имущества | 01.11.2018 | 01.06.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 |
| 17 | Предоставление в аренду,собственность,постоянное(бессрочное) пользование земельных участков находящихсявмуниц.собственности без проведения торгов. | 01.11.2018 | 01.06.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 |
| 18 | Отнесение земельного участка к категории земель и установление вида разрешенного использования зем.участка. | 01.11.2018 | 01.06.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 |
| 19. | Выдача архивных справок, выписок. Копий актов органов местного самоуправления находящихся в архиве администрации. | 01.11.2018 | 01.06.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 |
| 20 | Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель гос.собственность на которые не разграничена или наход.вмуниц.собственности | 01.11.2018 | 01.06.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 |
| 21 | Завершение оформление права собственности, аренды и постоянного пользования на зем.участки, начатого до 21.03.2014 | 01.11.2018 | 01.06.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 |
| 22 | Осуществление муниципального контроля за обеспечением автодорог местного значения . | 01.04.2019 | 01.09.2019 | 01.04.2020 | 01.04.2021 | 01.04.2022 |
| 23 | Организация и проведение проверок при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории | 01.04.2019 | 01.09.2019 | 01.04.2020 | 01.04.2021 | 01.04.2022 |
| 24 | Осуществление муниципального жилищного контроля | 01.04.2019 | 01.09.2019 | 01.04.2020 | 01.04.2021 | 01.04.2022 |
| 25 | Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности. | 01.04.2019 | 01.09.2019 | 01.04.2020 | 01.04.2021 | 01.04.2022 |
| 26 | Согласование и утверждение схемы расположения зем.участка на территории МО. | 01.04.2019 | 01.09.2019 | 01.04.2020 | 01.04.2021 | 01.04.2022 |
| 27 | Продажа земельного участка, заключение договора аренды зем.участка, находящегося в муниц.собственности, по результатам аукциона. | 01.04.2019 | 01.09.2019 | 01.04.2020 | 01.04.2021 | 01.04.2022 |
| 28 | «Уведомительная регистрациятрудового договора с работодателем-физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем» | 01.04.2019 | 01.09.2019 | 01.04.2020 | 01.04.2021 | 01.04.2022 |

приложение № 2

к постановлению администрации_Красногвардейского _сельского поселения

ЭТАПЫПЕРЕХОДА

на предоставление муниципальных услуг в электронной форме

| Этапы | Содержание этапа |
| --- | --- |
| I этап | Размещение информации об услуге в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг и на Едином портале государственных и муниципальных услуг |
| II этап | Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде |
| III этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг |
| IV этап | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) |
| V этап | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг, если это не запрещено федеральным законом |