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Администрация
Красногвардейского сельского поселения
Советского района Республики Крым

                                           
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 59

16 марта 2026 г.                                                          с. Красногвардейское

Об утверждении отчета об исполнении 
мероприятий в рамках муниципальных
 программ Красногвардейского сельского
 поселения Советского района Республики Крым 
за 2025 год 
 
       В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Красногвардейского сельского поселения, администрация Красногвардейского сельского поселения 
                          ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет об исполнении мероприятий в рамках муниципальных Программ Красногвардейского сельского поселения Советского района Республики Крым за 2025 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 


Председатель Красногвардейского 
сельского совета-глава администрации 
Красногвардейского   сельского   поселения                              Л.Н. Шкурина

	                                                                                                                                        Приложение 
                                                                                                                                                                            к постановлению администрации 
                                                                                                                                                                                Красногвардейского сельского поселения
                                                                                                                                                                                   Советского района Республики Крым
                                                                                                                                                   от 16.03.2026  № 59

Администрация Красногвардейского сельского поселения Советского района Республики Крым

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отчет об исполнении мероприятий в рамках муниципальных программ

	
	
	
	
	на «01» января 2026 г.
	
	
	
	
	

	Дополнительные сведения о мероприятиях
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование программы, подпрограммы
	Код
целевой
статьи
расходов
по бюджетной классификации
	Наименование мероприятия
	Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений
руб.
	Исполнено,
руб.
	Не исполнено, руб.
	Причины отклонений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Эффективное управление Красногвардейского сельского поселения Советского района Республики»
	01 0 00 00000
	
	4 791 681,60
	4 791 677,05
	4,55
	

	
	01 0 01 00000
	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации Красногвардейского сельского поселения Советского района Республики Крым»
	5 031 016,60
	5 031 012,05
	4,55
	Экономия по оплате труда и страховым взносам 

	Муниципальная программа «Благоустройство территории Красногвардейского сельского поселения Советского района Республики Крым»
	02 0 00 00000
	
	23 522 856,34
	23 522 856,34
	0,00
	

	
	02 0 01 00000
	Основное мероприятие «Расходы на создание комфортных условий проживания и отдыха населения, а также по ремонту и содержанию имущества»
	21 732 856,34
	21 732 856,34
	0,00
	 

	
	02 0 03 00000
	Основное мероприятие «Реализация проектов инициативного бюджетирования»
	1 790 000,00
	1 790 000,00
	0,00
	

	Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Красногвардейского сельского поселения Советского района Республики Крым»                  
	03 0 00 00000
	
	180 889,00
	180889,00
	0,00
	

	
	03 0 01 00000
	Основное мероприятия «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами клубных учреждений»
	107 818,00
	107 818,00
	0,00
	

	
	03 0 02 00000
	Основные мероприятия «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами библиотечных учреждений»
	73 071,00
	73 071,00
	0,00
	

	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Красногвардейского сельского поселения»
	08 00 00000
	
	172 000,00
	172 000,00
	0,00
	

	
	08 00 10000
	Основное мероприятие "Содержание имущества, составляющего казну муниципального образования Красногвардейское сельское поселение"
	75 000,00
	75 000,00
	0,00
	

	
	08 00 20000
	Основное мероприятие "Землеустроительные и кадастровые работы"
	97 000,00
	97 000,00
	0,00
	

	
	
	Итого:
	28 667 426,94
	28 667 422,39
	4,55
	






























Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Эффективное управление Красногвардейского сельского поселения Советского района Республики Крым»
	№ 
п/п
	Показатель    
(индикатор)   
(наименование)
	Ед.   
измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений  показателя (индикатора) на конец  отчетного  года (при  наличии)

	
	
	
	год,  предшествующий 
отчетному <1>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа

	1  
	Уровень удовлетворенности граждан 
деятельностью органов местного самоуправления
	

%
	100
	100
	100
	0

	2
	Отношение объема муниципального долга Красногвардейского сельского поселения по состоянию на1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета объемов 
безвозмездных поступлений и дополнительных отчислений от федеральных и региональных 
налогов)
	%
	0
	-
	-
	0






                                                                                                                  
                                                       
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
на реализацию муниципальной программы «Эффективное управление Красногвардейского сельского поселения Советского района Республики Крым» (тыс. руб.)

	Статус
	Наименование подпрограммы   муниципальной программы, ведомственной целевой программы,  основных мероприятий и мероприятий
	Ответственный  
исполнитель,  
соисполнители,  

	Код бюджетной 
классификации
	Расходы за 2025 год,        
(тыс. руб.)

	
	
	
	ГРБС
	Рз
Пр
	ЦСР
	ВР
	сводная 
бюджетная
роспись, 
план на 
1 января 
отчетного
года
	сводная 
бюджет- 
ная рос-
пись на 
отчетную
дату 
	Исполнено

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная    
программа 
	 Эффективное управление Красногвардейского сельского поселения Советского района Республики Крым 
	всего            
	X
	X
	X
	X
	4 131,979 
	4 791,682
	4 791,677

	
	
	ответственный    
исполнитель      
муниципальной  
программы        
	935
	X
	X
	X
	4 131,979
	4 791,682
	4 791,677

	
	
	соисполнитель 1  
	-
	X
	X
	X
	-
	-
	-

	
	
	...              
	-
	X
	X
	X
	-
	-
	-















Информация
о расходах бюджета Красногвардейского сельского поселения Советского района  Республики Крым, бюджета Республики Крым, федерального бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Эффективное управление Красногвардейского сельского поселения Советского района Республики Крым» Красногвардейского сельского поселения (тыс. руб.)

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы   муниципальной программы, ведомственной целевой программы,  основных мероприятий 
	Источники финансового
обеспечения
	Оценка 
расходов
<1>
	Факти- 
ческие 
расходы

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа
	Эффективное управление Красногвардейского сельского поселения Советского района Республики Крым 
	Всего                       
	100
	4 791,677

	
	
	бюджет муниципального образования 
	средства бюджета муниципального образования   
	100

-
	4 791,677

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Крым
	
	

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений
	
-
	
-

	
	
	бюджеты   муниципальных образований (поселений)
	-
	-

	
	
	другие источники (юридические лица и др.)
	-
	-

	Мероприятие
	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации Красногвардейского сельского поселения Советского района Республики Крым»
	Всего                       
	100
	4 791,677

	
	
	бюджет муниципального образования 
	средства бюджета муниципального образования   
	100

-
	4 791,677

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Крым
	
	

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений
	
-
	
-

	
	
	бюджеты   муниципальных образований (поселений)
	-
	-

	
	
	другие источники (юридические лица и др.)
	-
	-





По результатам оценки индекс эффективности программы «Эффективное управление Красногвардейского сельского поселения Советского района Республики Крым» в 2025 году составил 100 %. Запланированные целевые индикаторы и показатели в целом выполнены. Программа является эффективной. Правильно сделать вывод о том, что необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжить реализацию намеченных целей и задач в следующем году.


Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Благоустройство территории Красногвардейского сельского поселения Советского района Республики Крым»
	№ 
п/п
	Показатель    
(индикатор)   
(наименование)
	Ед.   
измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений  показателя (индикатора) на конец  отчетного  года (при  наличии)

	
	
	
	год,  предшествующий 
отчетному <1>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа

	1  
	Муниципальная программа «Благоустройство территории Красногвардейского сельского поселения Советского района Республики Крым»
	

%
	100
	100
	100
	






                                                                                                                  
[bookmark: _Таблица_14][bookmark: _Toc344474513]                                                       
[bookmark: _Таблица_15]Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
на реализацию муниципальной программы  «Благоустройство территории Красногвардейского сельского поселения Советского района Республики» (тыс. руб.)

	Статус
	Наименование подпрограммы   муниципальной программы, ведомственной целевой программы,  основных мероприятий и мероприятий
	Ответственный  
исполнитель,  
соисполнители,  

	Код бюджетной 
классификации
	Расходы за 2025 год,        
(тыс. руб.)

	
	
	
	ГРБС
	Рз
Пр
	ЦСР
	ВР
	сводная 
бюджетная
роспись, 
план на 
1 января 
отчетного
года
	сводная 
бюджет- 
ная рос-
пись на 
отчетную
дату 
	Исполнено

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная    
программа 
	 Благоустройство территории Красногвардейского сельского поселения Советского района Республики Крым
	всего            
	X
	X
	X
	X
	2 435,515
	23 522,856
	23 522,856

	
	
	ответственный    
исполнитель      
муниципальной  
программы        
	935
	X
	X
	X
	2 435,515
	23 522,856
	23 522,856

	
	
	соисполнитель 1  
	-
	X
	X
	X
	-
	-
	-

	
	
	...              
	-
	X
	X
	X
	-
	-
	-




















Информация
о расходах бюджета Красногвардейского сельского поселения Советского района  Республики Крым, бюджета Республики Крым, федерального бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Благоустройство территории Красногвардейского сельского поселения            Советского района Республики Крым»                                 (тыс. руб.)

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы   муниципальной программы, ведомственной целевой программы,  основных мероприятий
	Источники финансового
обеспечения
	Оценка 
расходов
	Факти- 
ческие 
расходы

	Муниципальная программа «Благоустройство территории Красногвардейского сельского поселения Советского района Республики Крым»
	Основное мероприятие «Расходы на создание комфортных условий проживания и отдыха населения, а также по ремонту и содержанию имущества»
	Всего
	100%
	21 732,856

	
	
	средства бюджета муниципального образования   
	100%
	6 825,539

	
	
	средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Крым
	100%
	3 000,000

	
	
	средства, поступающие в бюджет муниципального образования из федерального бюджета
	100%
	11 907,317

	
	
	другие источники (юридические лица и др.)
	100%
	0,00

	
	Основное мероприятие «Реализация проектов инициативного бюджетирования»
	Всего
	100%
	1 790,000

	
	
	средства бюджета муниципального образования   
	100%
	100,000

	
	
	средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Крым
	100%
	1 500,000

	
	
	средства, поступающие в бюджет муниципального образования из федерального бюджета
	
	

	
	
	другие источники (юридические лица и др.)
	100%
	190,000

	
	
	ИТОГО
	100%
	23 522,856


      


   По результатам оценки индекс эффективности программы по благоустройству территории Красногвардейского сельского поселения Советского района
Республики Крым на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов составил 100 %. Запланированные целевые индикаторы и показатели в целом выполнены. Программа является эффективной. Правильно сделать вывод о том, что необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжить реализацию намеченных целей и задач в следующем году.








Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры на территории Красногвардейского сельского поселения Советского района Республики Крым»
	№ 
п/п
	Показатель    
(индикатор)   
(наименование)
	Ед.   
измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений  показателя (индикатора) на конец  отчетного  года (при  наличии)

	
	
	
	год,  предшествующий 
отчетному <1>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа

	1  
	Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами клубных учреждений
	

%
	100
	100
	100
	0

	2
	Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами библиотечных учреждений
	

%
	100
	100
	100
	0






                                                                                                                  
                                                       
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры на территории Красногвардейского сельского поселения Советского района Республики Крым» (тыс. руб.)

	Статус
	Наименование подпрограммы   муниципальной программы, ведомственной целевой программы,  основных мероприятий и мероприятий
	Ответственный  
исполнитель,  
соисполнители,  

	Код бюджетной 
классификации
	Расходы за 2025 год,        
(тыс. руб.)

	
	
	
	ГРБС
	Рз
Пр
	ЦСР
	ВР
	сводная 
бюджетная
роспись, 
план на 
1 января 
отчетного
года
	сводная 
бюджет- 
ная рос-
пись на 
отчетную
дату 
	Исполнено

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная    
программа 
	Развитие культуры на территории Красногвардейского сельского поселения Советского района Республики Крым 
	всего            
	X
	X
	X
	X
	180,889
	180,889
	180,889

	
	
	ответственный    
исполнитель      
муниципальной  
программы        
	935
	X
	X
	X
	180,889
	180,889
	180,889

	
	
	соисполнитель 1  
	-
	X
	X
	X
	-
	-
	-

	
	
	...              
	-
	X
	X
	X
	-
	-
	-

















Информация
о расходах бюджета Красногвардейского сельского поселения Советского района  Республики Крым, бюджета Республики Крым, федерального бюджета, внебюджетных источников  на реализацию целей муниципальной программы «Развитие культуры на территории Красногвардейского сельского поселения Советского района Республики Крым»
 Красногвардейского сельского поселения (тыс. руб.)

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы   муниципальной программы, ведомственной целевой программы,  основных мероприятий 
	Источники финансового
обеспечения
	Оценка 
расходов
<1>
	Факти- 
ческие 
расходы

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа
	Развитие культуры на территории Красногвардейского сельского поселения Советского района Республики Крым 
	Всего                       
	
	

	
	
	бюджет муниципального образования 
	средства бюджета муниципального образования   
	100%


-
	180,889

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Крым
	
	

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений
	
-
	
-

	
	
	бюджеты   муниципальных образований (поселений)
	-
	-

	
	
	другие источники (юридические лица и др.)
	-
	-



    По результатам оценки индекс эффективности программы «Развитие культуры на территории Красногвардейского сельского поселения Советского района Республики Крым»  в 2025 году составил 100,0 %. Запланированные целевые индикаторы и показатели в целом выполнены. Программа является эффективной. Правильно сделать вывод о том, что необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжить реализацию намеченных целей и задач в следующем году









                                                                                                     






Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Красногвардейского сельского поселения»
	№ 
п/п
	Показатель    
(индикатор)   
(наименование)
	Ед.   
измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений  показателя (индикатора) на конец  отчетного  года (при  наличии)

	
	
	
	год,  предшествующий 
отчетному <1>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа

	1  
	Уровень удовлетворенности граждан 
деятельностью органов местного самоуправления
	

%
	0
	100
	100
	0






                                                                                                                  
                                                       
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования
на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Красногвардейского сельского поселения» (тыс. руб.)

	Статус
	Наименование подпрограммы   муниципальной программы, ведомственной целевой программы,  основных мероприятий и мероприятий
	Ответственный  
исполнитель,  
соисполнители,  

	Код бюджетной 
классификации
	Расходы за 2025 год,        
(тыс. руб.)

	
	
	
	ГРБС
	Рз
Пр
	ЦСР
	ВР
	сводная 
бюджетная
роспись, 
план на 
1 января 
отчетного
года
	сводная 
бюджет- 
ная рос-
пись на 
отчетную
дату 
	Исполнено

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная    
программа 
	Управление муниципальным имуществом Красногвардейского сельского поселения
	всего            
	X
	X
	X
	X
	0
	172,000
	172,000

	
	
	ответственный    
исполнитель      
муниципальной  
программы        
	935
	X
	X
	X
	0
	172,000
	172,000

	
	
	соисполнитель 1  
	-
	X
	X
	X
	-
	-
	-

	
	
	...              
	-
	X
	X
	X
	-
	-
	-
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Информация
о расходах бюджета Красногвардейского сельского поселения Советского района  Республики Крым, бюджета Республики Крым, федерального бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Красногвардейского сельского поселения» Красногвардейского сельского поселения (тыс. руб.)

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы   муниципальной программы, ведомственной целевой программы,  основных мероприятий
	Источники финансового
обеспечения
	Оценка 
расходов
	Фактические 
расходы

	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Красногвардейского сельского поселения»

	Основное мероприятие «Содержание имущества, составляющего казну муниципального образования Красногвардейское сельское поселение»
	Всего                       
	100%
	75,000

	
	
	средства бюджета муниципального образования   
	100%
	75,000

	
	
	средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Крым
	
	

	
	
	средства, поступающие в бюджет муниципального образования из федерального бюджета
	
	

	
	
	бюджеты   муниципальных образований (поселений)
	
	

	
	
	другие источники (юридические лица и др.)
	
	

	
	Основное мероприятие «Землеустроительные и кадастровые работы»
	Всего                       
	100%
	97,000

	
	
	средства бюджета муниципального образования   
	100%
	97,000

	
	
	средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Крым
	
	

	
	
	средства, поступающие в бюджет муниципального образования из федерального бюджета
	
	

	
	
	бюджеты   муниципальных образований (поселений)
	
	

	
	
	другие источники (юридические лица и др.)
	
	

	
	
	ИТОГО:
	100%
	172,000




    По результатам оценки индекс эффективности программы «Управление муниципальным имуществом Красногвардейского сельского поселения» в 2025 году составил 100 %. Запланированные целевые индикаторы и показатели в целом выполнены. Программа является эффективной. Правильно сделать вывод о том, что необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжить реализацию намеченных целей и задач в следующем году.
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